## Vorgangs_Exporttabelle
Nr | Einmalige_Nr | Vorgangsname | Dauer | Vorgänger | Anfangstermin | Endtermin | Meilenstein
1 | 3 | Planung | 2 Tage |  | 28 Mai 2015 08:00 | 29 Mai 2015 17:00 | Nein
2 | 5 | GIT einrichten | 2 Tage |  | 28 Mai 2015 08:00 | 29 Mai 2015 17:00 | Nein
3 | 4 | Anforderungen definieren | 3 Tage | 1 | 01 Juni 2015 08:00 | 03 Juni 2015 17:00 | Nein
4 | 14 | Meilenstein: Planung abgeschlossen | 0 Tage | 1;2;3 | 04 Juni 2015 08:00 | 04 Juni 2015 08:00 | Ja
5 | 6 | GUI Entwurf | 2 Tage | 3;1 | 04 Juni 2015 08:00 | 05 Juni 2015 17:00 | Nein
6 | 7 | Schnittstellen definition für die Module | 1 Tag | 3;1 | 04 Juni 2015 08:00 | 04 Juni 2015 17:00 | Nein
7 | 8 | Klassendiagramme der Module erstellen | 6 Tage | 6 | 05 Juni 2015 08:00 | 12 Juni 2015 17:00 | Nein
8 | 15 | Meilenstein: Konzeptionelle Phase abgeschlossen | 0 Tage | 5;6;7 | 15 Juni 2015 08:00 | 15 Juni 2015 08:00 | Ja
9 | 9 | Download Modul programmieren | 11 Tage | 7;6;2 | 15 Juni 2015 08:00 | 29 Juni 2015 17:00 | Nein
10 | 10 | GUI Programmieren | 7 Tage | 5 | 08 Juni 2015 08:00 | 16 Juni 2015 17:00 | Nein
11 | 11 | Konvertierung in mp3 programmieren | 11 Tage | 7;6;2 | 15 Juni 2015 08:00 | 29 Juni 2015 17:00 | Nein
12 | 16 | Meilenstein: Einzelne Module fertig programmiert | 0 Tage | 9;10;11 | 30 Juni 2015 08:00 | 30 Juni 2015 08:00 | Ja
13 | 12 | Testphase | 11 Tage | 9;10;11 | 30 Juni 2015 08:00 | 14 Juli 2015 17:00 | Nein
14 | 17 | Meilenstein: Testphase abgeschlossen | 0 Tage | 13 | 15 Juli 2015 08:00 | 15 Juli 2015 08:00 | Ja
15 | 13 | Dokumentation | 11 Tage | 13 | 15 Juli 2015 08:00 | 29 Juli 2015 17:00 | Nein
16 | 18 | Meilenstein: Dokumentation fertig | 0 Tage | 15 | 30 Juli 2015 08:00 | 30 Juli 2015 08:00 | Ja